ПЛАН-ГРАФИК

мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) начального общего образования в МОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» г.Рязани

| Направления мероприятий | Мероприятия | Срок |
| --- | --- | --- |
| Создание нормативного обеспечения введения ФГОС | Самооценка готовности школы к введению ФГОС НОО | октябрь 2010г., апрель 2011г. |
|  | Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС НОО в школе | октябрь 2010г. |
|  | Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС | октябрь 2010-2011гг. |
|  | Разработка на основе примерной основной образовательной программы начального общего образования общеобразовательной программы начальной школы и утверждение данной программы | декабрь 2010-апрель 2011гг. |
|  | Определение списка используемых учебников и учебных пособий в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО | январь 2011г. |
| Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС | Разработка (внесение изменений) локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников школы, в том числе стимулирующих надбавок и доплат | сентябрь-декабрь 2010г. |
|  | Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками | октябрь 2010г. |
| Создание организационного обеспечения введения ФГОС | Создание рабочей группы по введению ФГОС НОО | октябрь 2010г. |
|  | Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного процесса, структурных подразделений школы по подготовке и введению ФГОС | 2010-2011гг. |
|  | Разработка и реализация адаптированной к условиям школы модели взаимодействия с учреждениями дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности | 2011-2012гг. |
|  | Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС НОО | октябрь-ноябрь 2010г. |
|  | Обеспечение учебной и учебно-методической литературой учащихся и педагогов начальной школы под ФГОС НОО | апрель-июнь 2011г. |
|  | Привлечение органов общественно-государственного управления школой к проектированию образовательной программы НОО | декабрь 2010-апрель 2011гг. |
| Создание кадрового обеспечения введения ФГОС | Корректировка плана-графика повышения квалификации педагогов и администрации школы в связи с введением ФГОС НОО | октябрь 2010г. |
|  | Разработка плана научно-методических мероприятий (внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на проблемы ФГОС НОО | ноябрь 2010г. |
|  | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников школы | декабрь 2010г. |
| Создание информационного обеспечения введения ФГОС | Информирование родителей и педагогов о ходе и результатах введения ФГОС, в том числе с использованием Интернет-ресурсов | 2010-2011гг. |
|  | Изучение общественного мнения по вопросам введения новых стандартов и внесения дополнений в содержание основной образовательной программы НОО | 2010-2011гг. |
|  | Разработка и утверждение локальных актов, регламентирующих организацию и проведение публичного отчета школы | июнь 2011г. |
| Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС | Анализ состояния МТБ школы на предмет ее соответствия новым требованиям ФГОС | апрель-май 2010г. |
|  | Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры школы с учетом требований к минимальной оснащенности учебного процесса | январь-апрель 2011г. |